## Slide 1
«Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий». Разведочный этап.

## Slide 2: Общая характеристика объекта
Соловецкий архипелаг с его историко-культурным наследием и сохранившимся уникальным природным ландшафтом является одним из самых известных в России и за ее пределами заповедным историко- культурным и природным комплексом. Территория Соловецкого архипелага расположена в северной части Онежского залива Белого моря в 165 км южнее условной линии Полярного круга, на 65 параллели.
Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 года № 632 в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен историко-культурный ансамбль Соловецких островов, в том числе и основной комплекс памятников, входящих в состав Соловецкого музея-заповедника.
Муниципальное образование "Сельское поселение Соловецкое" находится на территории 8 островов Белого моря, общее число жителей – 917 человек, общая площадь территории составляет 28 829 га.
На территории МО «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области в настоящее время отсутствуют специализированные организации по переработке отходов производства и потребления. Используется принцип захоронения отходов на свалке
Участок, выделенный для проектируемого комплекса по переработке и размещению отходов частично захватывает территорию существующей свалки бытовых отходов, расположенной в центральной части острова.

## Slide 3: Цели работ
Долгосрочными целями работ является:
улучшение показателей, направленных на сохранение природной среды Соловецкого архипелага;
сохранение уникального исторического, природного, духовного и культурного наследия Соловецкого архипелага в рамках проведения исследований по изучению антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага и комплексного экологического обследования;
увеличение доли отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов;
разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий.

## Slide 4: Выполненные работы разведочного этапа
Разведочный этап работ заключался в решении следующих задач:
Инвентаризация источников образования отходов и образующихся отходов;
Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-экологические изыскания.

## Slide 5: Инвентаризация источников образования отходов
Отходы, размещенные на существующей свалке
Свалка металлического лома
на границе пос. Соловецкий
Свалка на территории пос. Соловецкий
Сбор и изучение исходных данных и имеющейся документации
Был изучен Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) ООО «Соловецкий ЖКС», разработанный ИП Копосовой И.Л. фирма «Экорасчет».
Получены копии договоров на вывоз и размещение отходов, заключенных с ООО «Соловецкий ЖКС».
Получена схема расположения площадок для временного хранения ТБО пос. Соловецкий.
Выполнение запросов данных
Инвентаризация металлолома на территории пос. Соловецкий

## Slide 6: Инвентаризация металлолома на территории пос. Соловецкий

## Slide 7
В состав проектной документации входит раздел инженерно-геодезические изыскания, основной задачей которого является получение достоверных данных о ситуации и рельефе на участке работ.
На обследуемой территории принята Местная Система координат и Балтийская 1977 года система высот.
Для соблюдения требуемой точности к топографическому плану производилось сгущение сети. В качестве исходных пунктов для создания и развития съемочного обоснования служили пункты полигонометрии, имеющие высотные отметки: П.c.c. – 201, П.c.c. – 202, П.c.c. – 203, П.c.c. – 204.
Топографическая съемка масштаба 1:500 выполнена полярным методом с точек съемочного обоснования, измерения произведены электронным тахеометром SOKKIA CX-105
Полученная цифровая трехмерная модель местности может использоваться для производства инженерных изысканий, проектирования, генерального планирования, благоустройства, кадастровых и других работ.
Инженерно-геодезические изыскания

## Slide 8: Инженерно-экологические изыскания
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых (архивных), проектных и справочно-информационных материалов о состоянии природной среды в районе размещения объекта изысканий, анализ ранее проведенных инженерных изысканий, приобретение по запросу официальных справок уполномоченных государственных органов и архивных материалов различной тематики.
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
маршрутное обследование на территории проектируемого объекта и на прилегающей территории с покомпонентным описанием природной среды (включая биологические исследования);
геоэкологическое опробование почво-грунтов, грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха;
исследование радиационной обстановки (гамма-съемка территории изысканий; исследование почво-грунтов на содержание радионуклидов, измерение плотности потока радона с поверхности грунта, определение объемной активности радона в почвенном воздухе);
газогеохимические исследования.
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
обработке материалов
инженерно-экологических
изысканий, анализ и обобщение
полученных данных и
составление технического отчета
в соответствии с действующими
нормативными документами
(СП 11-102-97, СП 47.13330.2012,
СНиП 11-02-96).

## Slide 9
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания на данном геолого-литологическом строении участка проектируемого полигона ТБО, определение уровня грунтовых вод (УГВ).
Данные задачи решались путем бурения разведочных скважин на глубину до 10 м. Бурение производилось буровым станком УКБ 12-25, в процессе бурения производился отбор проб грунта.
Геолого-литологическое строение участка работ в районе существующей свалки представлено техногенными образованиями (tIV), мощностью до 4,1 м, перекрывающими современные морские (mIV) образования, представленные средне- и мелкозернистыми влагонасыщеными песками серого цвета с включениями гальки до 10%. Их мощность варьируется от 1,7 до 3,0 м. Ниже залегают верхнечетвертичные ледниковые отложения , представленные малопластичными и твердыми супесями , с включениями гравия и гальки до 30%, многочисленными валунами, гнездами влагонасыщенных песков.
Фундамент острова представлен архейскими беломорскими гранито-гнейсами. Абсолютные отметки кровли фундамента, по данным электроразведочных работ варьируются от -9,5 до 11,5 м.
Глубина залегания грунтовых вод за пределами террикона составляет 0,7-0,9 м, при бурении в теле свалки грунтовые воды встречены на глубине от 2,5 до 4,3 м.
Общий объем бурения составил 60 пог. м. (6 разведочных скважин, из них 4 – в теле существующей свалки, 2 – за ее пределами)

## Slide 10: Инженерно-геофизические исследования
В составе инженерно-геологических изысканий, для решения поставленных задач, были так же выполнены геофизические работы методом георадиолокационного зондирования (всего 5 профилей общей длинной 470 пог.м) и электроразведочные работы методом сопротивлений (вертикальное электрическое зондирование установкой Шлюмберже на глубину до 30 м, всего 6 ф.н.).
По данным геофизических исследований была установлена глубина залегания кровли скальных пород, дополнительно исследован водонасыщеный горизонт, расчленен геологический разрез.
По данным вертикального электрического зондирования выделяется четыре, различных по своим электрическим свойствам, горизонта:
Высокоомный, представленный насыпными либо заторфованными грунтами;
Проводящий, представленный влагонасыщенными песками и супесями;
Среднеомный, представленный увлажненными песками и супесями;
Низкопроводящие скальные породы.

## Slide 11: График выполнения работ
Выполненные работы:
Инвентаризация источников образования отходов (выполнено 50% от общего объема данного вида работ);
Инвентаризация образующихся отходов (выполнено 50% от общего объема данного вида работ);
Инженерно-геодезические изыскания (выполнено 80% от общего объема данного вида работ);
Инженерно-геологические изыскания (полевые работы разведочный этап в т. ч. полевые геофизические изыскания) (выполнено 50% от общего объема данного вида работ);
Инженерно-экологические изыскания (выполнено 50% от общего объема данного вида работ);
Планируемые работы:
Составление отчетов и предоставление результатов инженерных изысканий
Паспортизация образующихся отходов
Определение норм накопления и морфологического состава отходов
Разработка генеральной схемы очистки территории пос. Соловецкий
Разработка технико-экономического обоснования комплекса по переработке и размещению отходов
Разработка и согласование эскизного архитектурного проекта
Разработка проектно-сметной документации
Согласование и проведение экспертиз проектной документации

## Slide 12: Спасибо за внимание
Всегда готовы к сотрудничеству !!!